## 工作表1
施工順序 | 系統 | 順序 | 修改類別 | 內容 | 施工日 | 完成日 | 驗收確認
2 | 3PL | 1 | 修改 | 修改 派工人員儲存時，抓取實績數量。如果實績數量與輸入數量不吻合，會跳出提醒視窗，不強制中斷依然可以儲存。 實績數量=WMS驗收單累積驗收量，不含任何調整(如 WMS 6-5進貨調整) | 2017-11-20 | 2017-11-21
4 | SC報價 | 1 | 新增 | SC報價系統增加Table設定計費上限，內容: 供應商+月份+計費類別 出月帳報表時才會套用，明細表以及網頁瀏覽都不會生效 | 2017-11-22 | 2017-11-28
| 3PL | 2 | 測試 | 以舊資料做測試，計費上限會套用至 [SC應收表(月)] |  | 2017-11-28
| 3PL | 3 | 待討論 | (待討論)折扣設定 是否一併套用至所有產出報表 只套用到SC應收表SC應收表(月)計費上限 | X
1 | 3PL | 1 | 新增 | 修改 [3PL_Toexcel001.cs]的[成本及收入明細表] 將改為網頁呈現及匯出Excel。來源為雪芬提供的報表 報表: 201710_派工單_1109Modify.xlsx 工作表: 彙總表 | 2017-11-28 | 2017-12-11
| 3PL | 2 | 新增 | 3PL報價單新增欄位，內容: 最低收費設定值‧排版參考Excel Excel: 附件一、3PL增加其他費用服務需求20170912.xlsx |  | 2017-12-11
| 3PL | 3 | 測試 | 舊有報價單做測試，檢查 [會計費用月彙總表] 是否有套用最低收費 |  | 2017-12-11
| 3PL | 4 | 測試 | 報價單在第一次新增時，選擇最低收費會自動帶入備註。 |  | 2017-12-11
| 3PL | 5 | 測試 | 報價單新增後將無法再修改[最低收費]欄位，如果後續單據修改過程將備註文字拿掉，只能請使用者自行加回去 |  | 2017-12-11
8 | 3PL | 1 | 新增 | 1新增明細輸入介面 [租借棧板借出計費]
| 3PL | 2 | 新增 | 費用及單價來源為3PL費用設定
| 3PL | 3 | 新增 | 3PL新增Table, 內容以瓊儀提供的報表為標準 報表: 棧板借出計費_20170731止.xlsx
| SQ報表 | 4 | 新增 | 3PL新增SQ報表 [租借棧板費用明細表]，提供給使用者做紙本文件簽核
| 3PL | 5 | 待討論 | (待討論)3PL報表輸出先附屬於 [派工單匯出Excel]
6 7 | 3PL | 1 | 新增 | 新增打單介面，內容為瓊儀提供的報表 報表: 2016調單付款紀錄明細new.xls 2017年10月外箱條碼(再次重新送檢)紀錄明細.xls 2017年10月緊急檢測費用付款紀錄明細.xls
| 3PL | 2 | 新增 | 費用及單價來源為3PL費用設定
| 3PL | 3 | 待討論 | (待討論)三種費用所需欄位各有差異，整併至單一輸入視窗需與使用者討論
| 3PL | 4 | 待討論 | (待討論)3PL報表輸出先附屬於 [派工單匯出Excel]
9 10 11 | TMS 3PL | 1 | 待討論 | 需與TMS, 3PL, 共同討論如何實現流程
12 | 3PL WMS | 1 | 待討論 | 等待物流討論出新的級配費用產出結果
5 | 3PL | 1 | 待討論 | 各種收費分階段逐步導入海博